## TEST
Scenario ID | Scenario Name | Test Case# | Pass | Fail | No run | Block | Remark | Defect ID
PID-001-001 | UAT Testสำหรับรายงานสำหรับคนขับ | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
PID-001-002 | API Test สำหรับรายงานสำหรับคนขับ | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
รวม |  | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0

## Test Cases PID-001-001
Test Case Design and Test Results
Project Name : | UAT Test สำหรับรายงานสำหรับคนขับ |  | Project ID : | PID-001-001
Story ID : | US-S1-001 |  | Last update : | 2026-01-17
Test Strategy : | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) |  | Designer : | Sec4-2
Test Environtment : |  | Hardware Operating System: Windows 10 Pro 64-bit Software Python Version: 3.14.2 robotframework-seleniumlibrary Version: 7.4.1 Google Chrome Version: 144.0.7559.133 (64 บิต)
Test methodology and test process: |  | ผู้ทดสอบทำการตรวจสอบการทำงานของส่วนของการรายงานเหตุและผู้โดยสารของฝ่ายคนขับ ในเงื่อนไขกรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อผู้ใช้ อีเมล และ รหัสผ่านให้ครบถ้วน (2) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลือกเพศให้ครบถ้วน (3) ผู้ใช้ต้องแนบรูปบัตรประชาชน รูปถ่ายใบหน้า กรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก และวันหมดอายุของบัตรให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้ติ๊กยืนยัน “ข้าพเจ้ายินยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน” (4) ฟอร์แมตของ Username/mail ที่อนุญาตให้กรอกคือชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ที่ได้สมัครไปก่อนหน้าเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกกรอกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยกำหนดให้มีความยาวระหว่าง 4-20 ตัวอักษร อักษรภาษาอังกฤษใช้ a-z, A-Z ตัวเลข 0-9 ตัว และอักขระพิเศษ (_) เท่านั้น (5) ฟอร์แมตของ Password ที่อนุญาตให้กรอกคือ ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร โดยที่เป็นตัวเลข 0-9 และตัวอักษร a-z, A-Z เท่านั้น (6) กรณีที่เป็นคนขับต้องสร้างเส้นทางก่อน โดยต้องกรอก จุดเริ่มต้น จุดปลายทาง จุดแวะ(ถ้ามี) วันที่เดินทาง เวลาออกเดินทาง จำนวนที่นั่งที่รับได้ ราคาต่อที่นั่ง(บาท) (7) คนขับต้องกรอกข้อมูลรถยนตร์ โดยกดเพิ่มข้อมูลรถยนตร์ กรอกยี่ห้อและรุ่นรถ หมายเลขทะเบียน เลือกชนิดของรถ สีรถ จำนวนที่นั่ง(ไม่รวมคนขับ) สิ่งอำนวยความสะดวก และแนบรูปรถยนตร์ ด้านหน้า ด้านข้าง และภายใน (8) คนขับต้องมีผู้โดยสารก่อน โดยยืนยันการจองของผู้โดยสารแล้วจึงจะสามารถกดรายงานผู้โดยสารได้ และกระบวนการทดสอบมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ (1) เปิดเว็บไซต์ (2) กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ (3) กดปุ่ม "การเดินทางทั้งหมด" (4) กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" (5) กดปุ่ม "จัดการเส้นทาง" (6) กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" (7) กดปุ่ม "รายงาน" ผู้โดยสารที่ต้องการ (8) กดเลือกปัญหาที่พบ (9) กดปุ่ม "ส่ง Report" (10) แสดงผลลัพธ์ (11) ปิดเว็บไซต์
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As a driver, I want to report incidents to the admin and get the update on the filed case. | TC-001 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "preeya.k@gmail.com" กรอก Password: "Preeya20242024" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางทั้งหมด" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "จัดการเส้นทาง" 6.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 7.กดปุ่ม "รายงาน" ผู้โดยสารที่ต้องการ 8.กดเลือกปัญหาที่พบ: กดช่อง "เกิดอุบัติเหตุ" กดช่อง "ผู้โดยสารก่อกวน" กดช่อง "ผู้โดยสารพูดจาไม่เพราะ" กดช่อง "เกิดความเสียหายกับรถ" 9.กดปุ่ม "ส่ง Report" 10.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "รอดำเนินการ" 11.ปิดเว็บไซต์ | ระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จ และแสดงสถานะ "รอดำเนินการ" | ระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จ และแสดงสถานะ "รอดำเนินการ" | Pass
| TC-002 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "preeya.k@gmail.com" กรอก Password: "Preeya20242024" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางทั้งหมด" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "จัดการเส้นทาง" 6.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 7.กดปุ่ม "รายงาน" ผู้โดยสารที่ต้องการ 8.กดเลือกปัญหาที่พบ: กดช่อง "อื่นๆ" 9.ตรวจสอบว่ามีข้อความขึ้นว่า "ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม": กรอกข้อความ "ผู้โดยสารทำร้ายร่างกาย เกิดอาการบาดเจ็บที่แขนซ้าย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ" ลงกล่องข้อความ 10.กดปุ่ม "ส่ง Report" 11.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "รอดำเนินการ" 12.ปิดเว็บไซต์ | ระบบต้องแสดงช่องระบุรายละเอียด และบันทึกข้อมูลสำเร็จพร้อมสถานะ "รอดำเนินการ" | ระบบต้องแสดงช่องระบุรายละเอียด และบันทึกข้อมูลสำเร็จพร้อมสถานะ "รอดำเนินการ" | Pass
| TC-003 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "preeya.k@gmail.com" กรอก Password: "Preeya20242024" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางทั้งหมด" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "จัดการเส้นทาง" 6.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 7.กดปุ่ม "รายงาน" ผู้โดยสารที่ต้องการ 8.กดปุ่ม "ส่ง Report" 9.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "รอดำเนินการ" 10.ปิดเว็บไซต์ | ระบบต้องมีการแจ้งเตือน "ให้เลือกหัวข้อที่จะรายงานก่อนกดส่ง" และไม่อนุญาตให้ส่งรายงานว่างเปล่า | ระบบไม่มีมีการแจ้งเตือน"ให้เลือกหัวข้อที่จะรายงานก่อนกดส่ง" และไม่อนุญาตให้ส่งรายงานว่างเปล่า | Fail
| TC-004 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "preeya.k@gmail.com" กรอก Password: "Preeya20242024" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางทั้งหมด" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "จัดการเส้นทาง" 6.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 7.กดปุ่ม "รายงาน" ผู้โดยสารที่ต้องการ 8.กดเลือกปัญหาที่พบ: กดช่อง "เกิดอุบัติเหตุ" 9.กดปุ่ม "ส่ง Report" 10.แสดงผลลัพธ์ข้อความ ข้อความ "ส่ง Report สำเร็จ" "เราจะดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุด" "รอดำเนินการ" 11.ปิดเว็บไซต์ | ระบบแสดงข้อความ "ส่ง Report สำเร็จ", "เราจะดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุด" และ "รอดำเนินการ" | ระบบแสดงข้อความ "ส่ง Report สำเร็จ", "เราจะดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุด" และ "รอดำเนินการ" | Pass | ระบบแสดง "รหัสวิชา: CP353004 ชื่อรายวิชา: SOFTWARE ENGINEERING
| TC-005 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "preeya.k@gmail.com" กรอก Password: "Preeya20242024" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางทั้งหมด" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "จัดการเส้นทาง" 6.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 7.กดปุ่ม "รายงาน" ผู้โดยสาร 8.กดเลือกปัญหาที่พบ: กดช่อง "เกิดอุบัติเหตุ" กดช่อง "ผู้โดยสารก่อกวน" 9.แนบไฟล์ .txt 10.กดปุ่ม "ส่ง Report" 11.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "รอดำเนินการ" 12.ปิดเว็บไซต์ | ระบบแสดงข้อความ "ไฟล์ไม่รองรับ" และข้อความ "ไม่ใช่ไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ กรุณาเลือกเฉพาะรูปภาพหรือวิดีโอเท่านั้น" | ระบบแสดงข้อความ "ไฟล์ไม่รองรับ" และข้อความ "ไม่ใช่ไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ กรุณาเลือกเฉพาะรูปภาพหรือวิดีโอเท่านั้น" | Fail | ปีการศึกษา 2568 / 2"
| TC-006 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "preeya.k@gmail.com" กรอก Password: "Preeya20242024" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางทั้งหมด" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "จัดการเส้นทาง" 6.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 7.กดปุ่ม "รายงาน" ผู้โดยสารที่ต้องการ 8.กดเลือกปัญหาที่พบ: กดช่อง "อื่นๆ" 9.กดปุ่ม "ส่ง Report" 10.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "รอดำเนินการ" 11.ปิดเว็บไซต์ | เมื่อกดเลือก อื่นๆ ระบบแสดงข้อความ "กรุณาระบุรายละเอียดเพิ่มเติม " | ระบบแสดงข้อความ "กรุณาระบุรายละเอียดเพิ่มเติม " | Fail | 3.แสดง "ไม่พบรายวิชา
| TC-007 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "preeya.k@gmail.com" กรอก Password: "Preeya20242024" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางทั้งหมด" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "จัดการเส้นทาง" 6.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 6.กดปุ่ม "ปฏิเสธ" ผู้โดยสารที่ต้องการ 7.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "Report ถูกปฏิเสธ" และ "ปฏิเสธ — ผู้ดูแลปฏิเสธการรายงานนี้" 8.ปิดเว็บไซต์ | ระบบแสดงข้อความและรายละเอียดผลลัพธ์ข้อความ "Report ถูกปฏิเสธ" และ "ปฏิเสธ — ผู้ดูแลปฏิเสธการรายงานนี้" | ระบบแสดงข้อความและรายละเอียดผลลัพธ์ข้อความ "Report ถูกปฏิเสธ" และ "ปฏิเสธ — ผู้ดูแลปฏิเสธการรายงานนี้" | Pass | ที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา!"
| TC-008 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "preeya.k@gmail.com" กรอก Password: "Preeya20242024" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางทั้งหมด" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "จัดการเส้นทาง" 6.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 7.กดปุ่ม "เสร็จสิ้น" ผู้โดยสารที่ต้องการ 8.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "รายละเอียด Report เหตุการณ์ " และ " ดำเนินการเสร็จสิ้น — ผู้ดูแลตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว" 9.ปิดเว็บไซต์ | ระบบแสดงข้อความและรายละเอียดผลลัพธ์ข้อความ "รายละเอียด Report เหตุการณ์ " และ " ดำเนินการเสร็จสิ้น — ผู้ดูแลตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว" | ระบบแสดงข้อความและรายละเอียดผลลัพธ์ข้อความ "รายละเอียด Report เหตุการณ์ " และ " ดำเนินการเสร็จสิ้น — ผู้ดูแลตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว" | Pass
| TC-009 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "preeya.k@gmail.com" กรอก Password: "Preeya20242024" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางทั้งหมด" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "จัดการเส้นทาง" 6.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 7.กดปุ่ม "รอดำเนินการ" ผู้โดยสารที่ต้องการ 8.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "แก้ไข Report เหตุการณ์" และ "รอดำเนินการ — ผู้ดูแลกำลังตรวจสอบ คุณสามารถแก้ไข Report ได้" 9.กดเลือกปัญหาที่พบ: กดช่อง "เกิดอุบัติเหตุ" กดช่อง "ผู้โดยสารก่อกวน" 10.กดปุ่ม "บันทึกการแก้ไข" 11.ปิดเว็บไซต์ | ระบบแสดงข้อความและรายละเอียดผลลัพธ์ข้อความ "แก้ไข Report เหตุการณ์" และ "รอดำเนินการ — ผู้ดูแลกำลังตรวจสอบ คุณสามารถแก้ไข Report ได้" | ระบบแสดงข้อความและรายละเอียดผลลัพธ์ข้อความ "แก้ไข Report เหตุการณ์" และ "รอดำเนินการ — ผู้ดูแลกำลังตรวจสอบ คุณสามารถแก้ไข Report ได้" | Pass
TC-010
TC-011
TC-012
TC-013

## Test Cases PID-002-001
Test Case Design and Test Results
PID-3 หลักสุดท้ายของ Story ID-เลขที่ Project ID
Project Name : | UAT Testสำหรับรายงานสำหรับผู้โดยสาร |  | Project ID : | PID-002-001
Story ID : | US-S1-002 |  | Last update : | 2026-01-17
Test Strategy : | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) |  | Designer : | Sec4-2
Test Environtment : |  | Hardware Operating System: Windows 10 Pro 64-bit Software Python Version: 3.14.2 robotframework-seleniumlibrary Version: 7.4.1 Google Chrome Version: 144.0.7559.133 (64 บิต) |  |  |  | Test Cases: PID-002-001
Test methodology and test process: |  | ผู้ทดสอบทำการตรวจสอบการทำงานของส่วนของการรายงานเหตุและคนขับของฝ่ายผู้โดยสาร ในเงื่อนไขกรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อผู้ใช้ อีเมล และ รหัสผ่านให้ครบถ้วน (2) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลือกเพศให้ครบถ้วน (3) ผู้ใช้ต้องแนบรูปบัตรประชาชน รูปถ่ายใบหน้า กรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก และวันหมดอายุของบัตรให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้ติ๊กยืนยัน “ข้าพเจ้ายินยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน” (4) ฟอร์แมตของ Username/mail ที่อนุญาตให้กรอกคือชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ที่ได้สมัครไปก่อนหน้าเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกกรอกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยกำหนดให้มีความยาวระหว่าง 4-20 ตัวอักษร อักษรภาษาอังกฤษใช้ a-z, A-Z ตัวเลข 0-9 ตัว และอักขระพิเศษ (_) เท่านั้น (5) ฟอร์แมตของ Password ที่อนุญาตให้กรอกคือ ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร โดยที่เป็นตัวเลข 0-9 และตัวอักษร a-z, A-Z เท่านั้น (6) กรณีที่เป็นผู้โดยสารต้องทำการจองที่นั่งก่อน ต้องกรอก จำนวนที่นั่งที่ต้องการจอง เลือกจุดขึ้นรถ เลือกจุดลงรถ และรอคนขับยืนยันการจองให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถกดรายงานคนขับได้ และกระบวนการทดสอบมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ (1) เปิดเว็บไซต์ (2) กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ (3) กดปุ่ม "การเดินทางของฉัน" (4) กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" (5) กดปุ่ม "รายงาน" คนขับที่ต้องการ (6) กดเลือกปัญหาที่พบ (7) กดปุ่ม "ส่ง Report" (8) แสดงผลลัพธ์ (9) ปิดเว็บไซต์
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As a passenger, I want to report the driver behavior to the admin and get the update on the filed case. | TC-001 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "somchard@email.com" กรอก Password: "somchard123456789" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางของฉัน" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "รายงาน" คนขับที่ต้องการ 6.กดเลือกปัญหาที่พบ: กดช่อง "ขับรถเร็ว" กดช่อง "ขับรถประมาท" กดช่อง "ขับรถไม่ปลอดภัย" กดช่อง "พฤติกรรมไม่เหมาะสม" 7.กดปุ่ม "ส่ง Report" 8.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "รอดำเนินการ" 9.ปิดเว็บไซต์ | ระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จ และแสดงสถานะ "รอดำเนินการ" | ระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จ และแสดงสถานะ "รอดำเนินการ" | Pass
| TC-002 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "somchard@email.com" กรอก Password: "somchard123456789" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางของฉัน" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "รายงาน" คนขับที่ต้องการ 6.กดเลือกปัญหาที่พบ: กดช่อง "อื่นๆ" 7.ตรวจสอบว่ามีข้อความขึ้นว่า "ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม": กรอกข้อความ "ผู้โดยสารทำร้ายร่างกาย เกิดอาการบาดเจ็บที่แขนซ้าย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ" ลงกล่องข้อความ 8.กดปุ่ม "ส่ง Report" 9.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "รอดำเนินการ" 10.ปิดเว็บไซต์ | ระบบต้องแสดงช่องระบุรายละเอียด และบันทึกข้อมูลสำเร็จพร้อมสถานะ "รอดำเนินการ" | ระบบต้องแสดงช่องระบุรายละเอียด และบันทึกข้อมูลสำเร็จพร้อมสถานะ "รอดำเนินการ" | Pass
| TC-003 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "somchard@email.com" กรอก Password: "somchard123456789" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางของฉัน" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "รายงาน" คนขับที่ต้องการ 6.แนบรูป .png หรือ .jpg 7.กดปุ่ม "ส่ง Report" 8.แสดงผลลัพธ์ 9.ปิดเว็บไซต์ | ปุ่ม "ส่ง Report" ไม่ทำงานเมื่อมีการแนบไฟล์รูปภาพอย่างเดียว | ปุ่ม "ส่ง Report" ไม่ทำงานเมื่อมีการแนบไฟล์รูปภาพอย่างเดียว | Pass
| TC-004 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "somchard@email.com" กรอก Password: "somchard123456789" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางของฉัน" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "รายงาน" คนขับที่ต้องการ 6.กดปุ่ม "ส่ง Report" 7.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "รอดำเนินการ" 8.ปิดเว็บไซต์ | ระบบต้องมีการแจ้งเตือน"ให้เลือกหัวข้อที่จะรายงานก่อนกดส่ง" และไม่อนุญาตให้ส่งรายงานว่างเปล่า | ระบบต้องมีการแจ้งเตือน"ให้เลือกหัวข้อที่จะรายงานก่อนกดส่ง" และไม่อนุญาตให้ส่งรายงานว่างเปล่า | Fail |  | ระบบแสดง "รหัสวิชา: CP353004 ชื่อรายวิชา: SOFTWARE ENGINEERING
| TC-005 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "somchard@email.com" กรอก Password: "somchard123456789" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางของฉัน" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "รายงาน" คนขับที่ต้องการ 6.กดเลือกปัญหาที่พบ: กดช่อง "เกิดอุบัติเหตุ" กดช่อง "ผู้โดยสารก่อกวน" กดช่อง "ผู้โดยสารพูดจาไม่เพราะ" กดช่อง "เกิดความเสียหายกับรถ" 7.กดปุ่ม "ส่ง Report" 8.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "รอดำเนินการ" 9.ปิดเว็บไซต์ | ระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จ และแสดงสถานะ "รอดำเนินการ" | ระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จ และแสดงสถานะ "รอดำเนินการ" | Pass |  | ปีการศึกษา 2568 / 2"
| TC-006 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "somchard@email.com" กรอก Password: "somchard123456789" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางของฉัน" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "รายงาน" คนขับที่ต้องการ 6.กดเลือกปัญหาที่พบ: กดช่อง "เกิดอุบัติเหตุ" 7.กดปุ่ม "ส่ง Report" 8.แสดงผลลัพธ์ข้อความ ข้อความ "ส่ง Report สำเร็จ" "เราจะดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุด" "รอดำเนินการ" 9.ปิดเว็บไซต์ | ระบบแสดงข้อความ "ส่ง Report สำเร็จ", "เราจะดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุด" และ "รอดำเนินการ" | ระบบแสดงข้อความ "ส่ง Report สำเร็จ", "เราจะดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุด" และ "รอดำเนินการ" | Pass |  | 3.แสดง "ไม่พบรายวิชา
| TC-007 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "somchard@email.com" กรอก Password: "somchard123456789" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางของฉัน" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "รายงาน" คนขับที่ต้องการ 6.กดเลือกปัญหาที่พบ: กดช่อง "ขับรถเร็ว" กดช่อง "ขับรถประมาท" กดช่อง "ขับรถไม่ปลอดภัย" กดช่อง "พฤติกรรมไม่เหมาะสม" 7.แนบไฟล์ .txt 8.กดปุ่ม "ส่ง Report" 9.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "รอดำเนินการ" 10.ปิดเว็บไซต์ | ระบบแสดงข้อความ "ไฟล์ไม่รองรับ" และข้อความ "ไม่ใช่ไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ กรุณาเลือกเฉพาะรูปภาพหรือวิดีโอเท่านั้น" | ระบบแสดงข้อความ "ไฟล์ไม่รองรับ" และข้อความ "ไม่ใช่ไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ กรุณาเลือกเฉพาะรูปภาพหรือวิดีโอเท่านั้น" | Fail |  | ที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา!"
| TC-008 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "somchard@email.com" กรอก Password: "somchard123456789" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางของฉัน" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "รายงาน" คนขับที่ต้องการ 6.กดเลือกปัญหาที่พบ: กดช่อง "อื่นๆ" 7.กดปุ่ม "ส่ง Report" 8.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "รอดำเนินการ" 9.ปิดเว็บไซต์ | เมื่อกดเลือก อื่นๆ ระบบแสดงข้อความ "กรุณาระบุรายละเอียดเพิ่มเติม " | เมื่อกดเลือก อื่นๆ ระบบแสดงข้อความ "กรุณาระบุรายละเอียดเพิ่มเติม " | Fail
| TC-009 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "somchard@email.com" กรอก Password: "somchard123456789" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางของฉัน" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "ปฏิเสธ" คนขับที่ต้องการ 6.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "Report ถูกปฏิเสธ" และ "ปฏิเสธ — ผู้ดูแลปฏิเสธการรายงานนี้" 7.ปิดเว็บไซต์ | ระบบแสดงข้อความและรายละเอียดผลลัพธ์ข้อความ "Report ถูกปฏิเสธ" และ "ปฏิเสธ — ผู้ดูแลปฏิเสธการรายงานนี้" | ระบบแสดงข้อความและรายละเอียดผลลัพธ์ข้อความ "Report ถูกปฏิเสธ" และ "ปฏิเสธ — ผู้ดูแลปฏิเสธการรายงานนี้" | Pass
| TC-010 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "somchard@email.com" กรอก Password: "somchard123456789" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางของฉัน" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "เสร็จสิ้น" คนขับที่ต้องการ 6.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "รายละเอียด Report เหตุการณ์ " และ " ดำเนินการเสร็จสิ้น — ผู้ดูแลตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว" 7.ปิดเว็บไซต์ | ระบบแสดงข้อความและรายละเอียดผลลัพธ์ข้อความ "รายละเอียด Report เหตุการณ์ " และ " ดำเนินการเสร็จสิ้น — ผู้ดูแลตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว" | ระบบแสดงข้อความและรายละเอียดผลลัพธ์ข้อความ "รายละเอียด Report เหตุการณ์ " และ " ดำเนินการเสร็จสิ้น — ผู้ดูแลตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว" | Pass
| TC-011 | 1.เปิดเว็บไซต์ 2.กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอก Username/mail: "somchard@email.com" กรอก Password: "somchard123456789" กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 3.กดปุ่ม "การเดินทางของฉัน" 4.กดปุ่ม "ยืนยันแล้ว" 5.กดปุ่ม "รอดำเนินการ" คนขับที่ต้องการ 6.แสดงผลลัพธ์ข้อความ "แก้ไข Report เหตุการณ์" และ "รอดำเนินการ — ผู้ดูแลกำลังตรวจสอบ คุณสามารถแก้ไข Report ได้" 7.กดเลือกปัญหาที่พบ: กดช่อง "เกิดอุบัติเหตุ" กดช่อง "ผู้โดยสารก่อกวน" กดช่อง "ผู้โดยสารพูดจาไม่เพราะ" กดช่อง "เกิดความเสียหายกับรถ" 8.กดปุ่ม "บันทึกการแก้ไข" 9.ปิดเว็บไซต์ | ระบบแสดงข้อความและรายละเอียดผลลัพธ์ข้อความ "แก้ไข Report เหตุการณ์" และ "รอดำเนินการ — ผู้ดูแลกำลังตรวจสอบ คุณสามารถแก้ไข Report ได้" | ระบบแสดงข้อความและรายละเอียดผลลัพธ์ข้อความ "แก้ไข Report เหตุการณ์" และ "รอดำเนินการ — ผู้ดูแลกำลังตรวจสอบ คุณสามารถแก้ไข Report ได้" | Pass
TC-012
TC-013