## Sprint Backlog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Details in Task | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Team velocity = | 71 | [8 empty] | Burrn down charts:
11 | As a driver, I want to report incidents to the admin and get the update on the filed case. | Frontend Design | ออกแบบหน้าเว็บส่วนของ Report | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Database Setup and update | จัดเตรียมและอัพเดทข้อมูลใน Database | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |  | DAYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Test Design | ออกแบบการเทสระบบสำหรับการทดสอบโดยการใช้ Robotframework | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | HOURS | 5 | 40 | 35 | 35 | 35 | 21 | 0
|  | Frontend | การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
|  | Backend | การพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
|  | Testing | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) การทดสอบโดยการใช้ Robotframework | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | API Test | ผู้ทดสอบทำการทดสอบ API ทดสอบโดยการใช้ Postman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Document(User Manual) | การทำเอกสาร/คู่มือ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | Merge code, Run code and Deployment | การเผยแพร่ระบบ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
13 | As a student, I want to securely log in and retrieve accurate course and exam data so that I can reliably access my academic information. | Frontend Design | ออกแบบหน้าเว็บส่วนของ Report | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Database Setup and update | จัดเตรียมและอัพเดทข้อมูลใน Database | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test Design | ออกแบบการเทสระบบสำหรับการทดสอบโดยการใช้ Robotframework | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | Frontend | การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 71 |  | DAYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Backend | การพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  | HOURS | 5 | 40 | 35 | 35 | 35 | 21 | 0
|  | API Test | ผู้ทดสอบทำการทดสอบ API ทดสอบโดยการใช้ Postman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | Testing | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) การทดสอบโดยการใช้ Robotframework | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Document(User Manual) | การทำเอกสาร/คู่มือ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | Merge code, Run code and Deployment | การเผยแพร่ระบบ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0