## TEST Scenario
Scenario ID | Scenario Name | Test Case# | Pass | Fail | No run | Block | Remark | Defect ID
PID-002-001 | UAT Test: แอดมินอัพเดตสถานะรายงานเหตุการณ์สำเร็จ กรณีแจ้งแก้ไขแล้ว | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PID-002-002 | UAT Test: ผู้แจ้งเหตุได้รับรายงานเหตุการณ์ที่แจ้งสำเร็จ กรณีได้รับข้อความได้รับการดำเนินการ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PID-002-003 | UAT Test: แอดมินอัพเดตสถานะรายงานเหตุการณ์สำเร็จ กรณีแจ้งปฏิเสธ ไม่ใส่เหตุผล | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PID-002-004 | UAT Test: ผู้แจ้งเหตุได้รับรายงานเหตุการณ์ที่แจ้งสำเร็จ กรณีได้รับข้อความปฏิเสธ ไม่ใส่เหตุผล | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PID-002-005 | UAT Test: แอดมินอัพเดตสถานะรายงานเหตุการณ์สำเร็จ กรณีแจ้งปฏิเสธ ใส่เหตุผล | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PID-002-006 | UAT Test: ผู้แจ้งเหตุได้รับรายงานเหตุการณ์ที่แจ้งสำเร็จ กรณีได้รับข้อความปฏิเสธ ใส่เหตุผล | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวม |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Test Cases PID-002-001
Test Case Design and Test Results
Project Name : | UAT Test: แอดมินอัพเดตสถานะรายงานเหตุการณ์สำเร็จ กรณีแจ้งแก้ไขแล้ว |  |  | Project ID : | PID-002-001
Story ID : | US-S2-006 (US-Sprint-เลขการ์ด) |  |  | Last update : | 2026-03-01
Test Strategy : | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) |  |  | Designer : | Sec4-2
Test Environtment : |  | Hardware Operating System: Windows 10 Pro 64-bit Software Python Version: 3.14.2 robotframework-seleniumlibrary Version: 7.4.1 Google Chrome Version: 144.0.7559.133 (64 บิต)
Test methodology and test process: |  | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบอัตโนมัติ (Automated test) และทำการตรวจสอบการทำงานของส่วนของการแจ้งเตือนสถานะรายงานเหตุการณ์ เพื่ออัปเดตความคืบหน้าให้ผู้ใช้ทราบว่ารายงานของเขาได้รับการแก้ไขอย่างไรในฝ่ายของแอดมิน ในเงื่อนไขกรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อผู้ใช้ อีเมล และ รหัสผ่านให้ครบถ้วน (2) ต้องมีการรายงานมาจากฝั่งของผู้โดยสารหรือคนขับก่อน จึงจะสามารถตรวจสอบรายงานนั้น ๆ ได้ และกระบวนการทดสอบมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ (1) เปิดเว็บไซต์ (2) กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ (3) กดปุ่มโปรไฟล์ของตัวเอง (4) กดปุ่ม "Dashboard" (5) กดปุ่ม "Report Management" (6) กดปุ่ม "ดูรายละเอียด" ของผู้แจ้งที่ต้องการ (7) ตรวจสอบเหตุที่แจ้ง และหลักฐาน (8) กดปุ่มที่ช่อง "เปลี่ยนสถานะ" เลือกสถานะจากรายการเลือก (Dropdown) (9) กดปุ่ม "ยืนยัน" (10) แสดงผลลัพธ์ (11) ปิดเว็ปไซต์
User Story | Test Case ID | No. | Test Case Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | TC-001 | 1 | เปิดเว็บไซต์ และล็อคอิน: 1. เปิดเว็บไซต์ https://csse4269.cpkku.com/login และมีการแสดงข้อความ "ไปนำแหน่" | แสดงหน้าเว็ปไซต์ ไปนำแหน่ | สามารถเปิดเว็บไซต์และแสดงผลหน้าเริ่มต้นได้ถูกต้อง | Pass
| TC-002 | 2 | เข้าสู่ระบบสำเร็จ: 1. กดปุ่ม "เข้าสูระบบ" 2. กรอกข้อมูลที่ช่อง ชื่อผู้ใช้ หรือ อีเมล = "admin@gmail.com" 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง รหัสผ่าน = "123456789" 4. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" | แสดงหน้าเว็ปไซต์ โดยมี Title เป็น "ไปนำแหน่" และแสดงข้อความ "เดินทางร่วมกัน อย่างมั่นใจ ด้วยความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง" | - สามารถกรอกข้อมูลเพื่อทดสอบลงในช่องได้ทุกช่อง - กดปุ่มที่มีคำว่า เข้าสู่ระบบ ได้ และไปยังหน้าถัดไปที่แสดงข้อความที่กำหนดในการทดสอบได้ถูกต้อง | Pass
| TC-003 | 3 | เข้าไปที่หน้า Dashboard: 1. กดที่ปุ่มโปรไฟล์ตัวเอง ที่ชื่อว่า System 2. กดปุ่ม "Dashboard" | ระบบเข้าสู่หน้า dashboard ของแอดมิน | เข้าสู่หน้าแผงควบคุมหลักของแอดมินได้ถูกต้อง | Pass
| TC-004 | 4 | การจัดการ Report: 1. กดปุ่ม "Report Management" 2. กดปุ่ม "ดูรายละเอียด" | เลือกพิจารณารายการแจ้งเหตุของผู้แจ้งและมีสถานะ "รอตรวจสอบ" | - สามารถเข้าสู่หน้า Report Management ได้ - สามารถกดเลือกพิจารณาจากผู้แจ้งและจากสถานะที่รอการพิจารณาอยู่ได้ | Pass | ระบบแสดง "รหัสวิชา: CP353004 ชื่อรายวิชา: SOFTWARE ENGINEERING
| TC-005 | 5 | อัปเดตสถานะ และแสดงผลลัพธ์: 1. กดปุ่มเลือกสถานะเป็น "แก้ไขแล้ว" จากรายการเลือก (Dropdown) 2. กดปุ่ม "บันทึกและส่งแจ้งเตือน" 3. กดปุ่ม "ยืนยัน" | แสดงหน้าเว็ปไซต์ โดยมี Title เป็น "รายละเอียดการรายงาน" และเมื่ออัปเดตแล้วจะต้องแสดงข้อความ "สำเร็จ" และ "เปลี่ยนสถานะเป็นแก้ไขแล้ว และส่งแจ้งเตือนผู้แจ้งเรียนร้อย" และข้อความ " ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว" | - สามารถเข้าสู่หน้า รายละเอียดการรายงาน ได้ - แสดงข้อความที่กำหนดในการทดสอบได้ถูกต้อง | Pass | ปีการศึกษา 2568 / 2"
3.แสดง "ไม่พบรายวิชา
ที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา!"

## Test Cases PID-002-002
Test Case Design and Test Results
Project Name : | UAT Test: ผู้แจ้งเหตุได้รับรายงานเหตุการณ์ที่แจ้งสำเร็จ กรณีได้รับข้อความได้รับการดำเนินการ |  |  | Project ID : | PID-002-002
Story ID : | US-S2-001 |  |  | Last update : | 2026-03-01
Test Strategy : | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) |  |  | Designer : | Sec4-2
Test Environtment : |  | Hardware Operating System: Windows 10 Pro 64-bit Software Python Version: 3.14.2 robotframework-seleniumlibrary Version: 7.4.1 Google Chrome Version: 144.0.7559.133 (64 บิต)
Test methodology and test process: |  | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบอัตโนมัติ (Automated test) และทำการตรวจสอบการทำงานของส่วนของการแจ้งเตือนสถานะรายงานเหตุการณ์ เพื่ออัปเดตความคืบหน้าให้ผู้ใช้ทราบว่ารายงานของเขาได้รับการแก้ไขอย่างไรในฝ่ายผู้แจ้ง ในเงื่อนไขกรณีดังต่อไปนี้ - กรณีผู้แจ้งฝ่ายคนขับ (1) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อผู้ใช้ อีเมล และ รหัสผ่านให้ครบถ้วน (2) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลือกเพศให้ครบถ้วน (3) ผู้ใช้ต้องแนบรูปบัตรประชาชน รูปถ่ายใบหน้า กรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก และวันหมดอายุของบัตรให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้ติ๊กยืนยัน “ข้าพเจ้ายินยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน” (4) ฟอร์แมตของ Username/mail ที่อนุญาตให้กรอกคือชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ที่ได้สมัครไปก่อนหน้าเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกกรอกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยกำหนดให้มีความยาวระหว่าง 4-20 ตัวอักษร อักษรภาษาอังกฤษใช้ a-z, A-Z ตัวเลข 0-9 ตัว และอักขระพิเศษ (_) เท่านั้น (5) ฟอร์แมตของ Password ที่อนุญาตให้กรอกคือ ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร โดยที่เป็นตัวเลข 0-9 และตัวอักษร a-z, A-Z เท่านั้น (6) กรณีที่เป็นคนขับต้องสร้างเส้นทางก่อน โดยต้องกรอก จุดเริ่มต้น จุดปลายทาง จุดแวะ(ถ้ามี) วันที่เดินทาง เวลาออกเดินทาง จำนวนที่นั่งที่รับได้ ราคาต่อที่นั่ง(บาท) (7) คนขับต้องกรอกข้อมูลรถยนตร์ โดยกดเพิ่มข้อมูลรถยนตร์ กรอกยี่ห้อและรุ่นรถ หมายเลขทะเบียน เลือกชนิดของรถ สีรถ จำนวนที่นั่ง(ไม่รวมคนขับ) สิ่งอำนวยความสะดวก และแนบรูปรถยนตร์ ด้านหน้า ด้านข้าง และภายใน (8) คนขับต้องมีผู้โดยสารก่อน โดยยืนยันการจองของผู้โดยสารแล้วจึงจะสามารถกดรายงานผู้โดยสารได้ และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการรายงานเหตุถูกพิจารณาแล้ว - กรณีผู้แจ้งฝ่ายผู้โดยสาร (1) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อผู้ใช้ อีเมล และ รหัสผ่านให้ครบถ้วน (2) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลือกเพศให้ครบถ้วน (3) ผู้ใช้ต้องแนบรูปบัตรประชาชน รูปถ่ายใบหน้า กรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก และวันหมดอายุของบัตรให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้ติ๊กยืนยัน “ข้าพเจ้ายินยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน” (4) ฟอร์แมตของ Username/mail ที่อนุญาตให้กรอกคือชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ที่ได้สมัครไปก่อนหน้าเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกกรอกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยกำหนดให้มีความยาวระหว่าง 4-20 ตัวอักษร อักษรภาษาอังกฤษใช้ a-z, A-Z ตัวเลข 0-9 ตัว และอักขระพิเศษ (_) เท่านั้น (5) ฟอร์แมตของ Password ที่อนุญาตให้กรอกคือ ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร โดยที่เป็นตัวเลข 0-9 และตัวอักษร a-z, A-Z เท่านั้น (6) กรณีที่เป็นผู้โดยสารต้องทำการจองที่นั่งก่อน ต้องกรอก จำนวนที่นั่งที่ต้องการจอง เลือกจุดขึ้นรถ เลือกจุดลงรถ และรอคนขับยืนยันการจองให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถกดรายงานคนขับได้ และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการรายงานเหตุถูกพิจารณาแล้ว และกระบวนการทดสอบมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ (1) เปิดเว็บไซต์ (2) กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ (3) กดปุ่ม "ไอคอนแจ้งเตือน (รูปกระดิ่ง)" ที่แถบเมนูด้านบน (4) แสดงผลลัพธ์ (5) ปิดเว็บไซต์
User Story | Test Case ID | No. | Test Case Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | TC-001 | 1 | เปิดเว็บไซต์ และล็อคอิน: 1. เปิดเว็บไซต์ https://csse4269.cpkku.com/login และมีการแสดงข้อความ "ไปนำแหน่" | แสดงหน้าเว็ปไซต์ ไปนำแหน่ | สามารถเปิดเว็บไซต์และแสดงผลหน้าเริ่มต้นได้ถูกต้อง | Pass
| TC-002 | 2 | เข้าสู่ระบบสำเร็จ: 1. กดปุ่ม "เข้าสูระบบ" 2. กรอกข้อมูลที่ช่อง ชื่อผู้ใช้ หรือ อีเมล = "preeya.k@gmail.com" 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง รหัสผ่าน = "Preeya20242024" 4. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" | แสดงหน้าเว็ปไซต์ โดยมี Title เป็น "ไปนำแหน่" และแสดงข้อความ "เดินทางร่วมกัน อย่างมั่นใจ ด้วยความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง" | - สามารถกรอกข้อมูลเพื่อทดสอบลงในช่องได้ทุกช่อง - กดปุ่มที่มีคำว่า เข้าสู่ระบบ ได้ และไปยังหน้าถัดไปที่แสดงข้อความที่กำหนดในการทดสอบได้ถูกต้อง | Pass
| TC-003 | 3 | ตรวจสอบการแจ้งเตือนที่ได้รับจากการรายงานการแจ้งเหตุ: 1. กดปุ่ม "ไอคอนแจ้งเตือน (รูปกระดิ่ง)" ที่มีจุดสีแดงแจ้งเตือนสถานะ | ระบบแสดงรายการแจ้งเตือนใหม่พร้อมระบุสถานะล่าสุดของรายงาน แสดงข้อความ "Notification" และแสดงข้อความ "Report ของคุณได้รับการดำเนินการแล้ว" จากการแจ้งเตือนอันล่าสุด และแสดงข้อความ "รายงานเหตุการณ์ของคุณได้รับการตรวจสอบและดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้ว" | - ระบบแสดงรายการแจ้งเตือนใหม่พร้อมระบุสถานะล่าสุดของรายงาน - แสดงข้อความที่กำหนดในการทดสอบได้ถูกต้อง | Pass
ระบบแสดง "รหัสวิชา: CP353004 ชื่อรายวิชา: SOFTWARE ENGINEERING
ปีการศึกษา 2568 / 2"
3.แสดง "ไม่พบรายวิชา
ที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา!"

## Test Cases PID-002-003
Test Case Design and Test Results
Project Name : | UAT Test: แอดมินอัพเดตสถานะรายงานเหตุการณ์สำเร็จ กรณีแจ้งปฏิเสธ ไม่ใส่เหตุผล |  |  | Project ID : | PID-002-003
Story ID : | US-S2-001 |  |  | Last update : | 2026-03-01
Test Strategy : | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) |  |  | Designer : | Sec4-2
Test Environtment : |  | Hardware Operating System: Windows 10 Pro 64-bit Software Python Version: 3.14.2 robotframework-seleniumlibrary Version: 7.4.1 Google Chrome Version: 144.0.7559.133 (64 บิต)
Test methodology and test process: |  | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบอัตโนมัติ (Automated test) และทำการตรวจสอบการทำงานของส่วนของการแจ้งเตือนสถานะรายงานเหตุการณ์ เพื่ออัปเดตความคืบหน้าให้ผู้ใช้ทราบว่ารายงานของเขาได้รับการแก้ไขอย่างไรในฝ่ายของแอดมิน ในเงื่อนไขกรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อผู้ใช้ อีเมล และ รหัสผ่านให้ครบถ้วน (2) ต้องมีการรายงานมาจากฝั่งของผู้โดยสารหรือคนขับก่อน จึงจะสามารถตรวจสอบรายงานนั้น ๆ ได้ และกระบวนการทดสอบมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ (1) เปิดเว็บไซต์ (2) กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ (3) กดปุ่มโปรไฟล์ของตัวเอง (4) กดปุ่ม "Dashboard" (5) กดปุ่ม "Report Management" (6) กดปุ่ม "ดูรายละเอียด" ของผู้แจ้งที่ต้องการ (7) ตรวจสอบเหตุที่แจ้ง และหลักฐาน (8) กดปุ่มที่ช่อง "เปลี่ยนสถานะ" เลือกสถานะจากรายการเลือก (Dropdown) (9) กดปุ่ม "ยืนยัน" (10) แสดงผลลัพธ์ (11) ปิดเว็ปไซต์
User Story | Test Case ID | No. | Test Case Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | TC-001 | 1 | เปิดเว็บไซต์ และล็อคอิน: 1. เปิดเว็บไซต์ https://csse4269.cpkku.com/login และมีการแสดงข้อความ "ไปนำแหน่" | แสดงหน้าเว็ปไซต์ ไปนำแหน่ | สามารถเปิดเว็บไซต์และแสดงผลหน้าเริ่มต้นได้ถูกต้อง | Pass
| TC-002 | 2 | เข้าสู่ระบบสำเร็จ: 1. กดปุ่ม "เข้าสูระบบ" 2. กรอกข้อมูลที่ช่อง ชื่อผู้ใช้ หรือ อีเมล = "admin@gmail.com" 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง รหัสผ่าน = "123456789" 4. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" | แสดงหน้าเว็ปไซต์ โดยมี Title เป็น "ไปนำแหน่" และแสดงข้อความ "เดินทางร่วมกัน อย่างมั่นใจ ด้วยความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง" | - สามารถกรอกข้อมูลเพื่อทดสอบลงในช่องได้ทุกช่อง - กดปุ่มที่มีคำว่า เข้าสู่ระบบ ได้ และไปยังหน้าถัดไปที่แสดงข้อความที่กำหนดในการทดสอบได้ถูกต้อง | Pass
| TC-003 | 3 | เข้าไปที่หน้า Dashboard: 1. กดที่ปุ่มโปรไฟล์ตัวเอง ที่ชื่อว่า System 2. กดปุ่ม "Dashboard" | ระบบเข้าสู่หน้า dashboard ของแอดมิน | เข้าสู่หน้าแผงควบคุมหลักของแอดมินได้ถูกต้อง | Pass
| TC-004 | 4 | การจัดการ Report: 1. กดปุ่ม "Report Management" 2. กดปุ่ม "ดูรายละเอียด" | เลือกพิจารณารายการแจ้งเหตุของผู้แจ้งและมีสถานะ "รอตรวจสอบ" | - สามารถเข้าสู่หน้า Report Management ได้ - สามารถกดเลือกพิจารณาจากผู้แจ้งและจากสถานะที่รอการพิจารณาอยู่ได้ | Pass | ระบบแสดง "รหัสวิชา: CP353004 ชื่อรายวิชา: SOFTWARE ENGINEERING
| TC-005 | 5 | อัปเดตสถานะ และแสดงผลลัพธ์: 1. กดปุ่มเลือกสถานะเป็น "ปฏิเสธ" จากรายการเลือก (Dropdown) 2. กดปุ่ม "บันทึกและส่งแจ้งเตือน" 3. กดปุ่ม "ยืนยัน" | แสดงหน้าเว็ปไซต์ โดยมี Title เป็น "รายละเอียดการรายงาน" และแสดงข้อความ "สำเร็จ" และ "ปฏิเสธ Report แล้ว และส่งแจ้งเตือนผู้แจ้งเรียบร้อย" และข้อความ "Report นี้ถูกปฏิเสธแล้ว" | - สามารถเข้าสู่หน้า รายละเอียดการรายงาน ได้ - แสดงข้อความที่กำหนดในการทดสอบได้ถูกต้อง | Pass | ปีการศึกษา 2568 / 2"
3.แสดง "ไม่พบรายวิชา
ที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา!"

## Test Cases PID-002-004
Test Case Design and Test Results
Project Name : | UAT Test: ผู้แจ้งเหตุได้รับรายงานเหตุการณ์ที่แจ้งสำเร็จ กรณีได้รับข้อความปฏิเสธ ไม่ใส่เหตุผล |  |  | Project ID : | PID-002-004
Story ID : | US-S2-001 |  |  | Last update : | 2026-03-01
Test Strategy : | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) |  |  | Designer : | Sec4-2
Test Environtment : |  | Hardware Operating System: Windows 10 Pro 64-bit Software Python Version: 3.14.2 robotframework-seleniumlibrary Version: 7.4.1 Google Chrome Version: 144.0.7559.133 (64 บิต)
Test methodology and test process: |  | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบอัตโนมัติ (Automated test) และทำการตรวจสอบการทำงานของส่วนของการแจ้งเตือนสถานะรายงานเหตุการณ์ เพื่ออัปเดตความคืบหน้าให้ผู้ใช้ทราบว่ารายงานของเขาได้รับการแก้ไขอย่างไรในฝ่ายผู้แจ้ง ในเงื่อนไขกรณีดังต่อไปนี้ - กรณีผู้แจ้งฝ่ายคนขับ (1) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อผู้ใช้ อีเมล และ รหัสผ่านให้ครบถ้วน (2) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลือกเพศให้ครบถ้วน (3) ผู้ใช้ต้องแนบรูปบัตรประชาชน รูปถ่ายใบหน้า กรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก และวันหมดอายุของบัตรให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้ติ๊กยืนยัน “ข้าพเจ้ายินยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน” (4) ฟอร์แมตของ Username/mail ที่อนุญาตให้กรอกคือชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ที่ได้สมัครไปก่อนหน้าเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกกรอกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยกำหนดให้มีความยาวระหว่าง 4-20 ตัวอักษร อักษรภาษาอังกฤษใช้ a-z, A-Z ตัวเลข 0-9 ตัว และอักขระพิเศษ (_) เท่านั้น (5) ฟอร์แมตของ Password ที่อนุญาตให้กรอกคือ ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร โดยที่เป็นตัวเลข 0-9 และตัวอักษร a-z, A-Z เท่านั้น (6) กรณีที่เป็นคนขับต้องสร้างเส้นทางก่อน โดยต้องกรอก จุดเริ่มต้น จุดปลายทาง จุดแวะ(ถ้ามี) วันที่เดินทาง เวลาออกเดินทาง จำนวนที่นั่งที่รับได้ ราคาต่อที่นั่ง(บาท) (7) คนขับต้องกรอกข้อมูลรถยนตร์ โดยกดเพิ่มข้อมูลรถยนตร์ กรอกยี่ห้อและรุ่นรถ หมายเลขทะเบียน เลือกชนิดของรถ สีรถ จำนวนที่นั่ง(ไม่รวมคนขับ) สิ่งอำนวยความสะดวก และแนบรูปรถยนตร์ ด้านหน้า ด้านข้าง และภายใน (8) คนขับต้องมีผู้โดยสารก่อน โดยยืนยันการจองของผู้โดยสารแล้วจึงจะสามารถกดรายงานผู้โดยสารได้ และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการรายงานเหตุถูกพิจารณาแล้ว - กรณีผู้แจ้งฝ่ายผู้โดยสาร (1) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อผู้ใช้ อีเมล และ รหัสผ่านให้ครบถ้วน (2) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลือกเพศให้ครบถ้วน (3) ผู้ใช้ต้องแนบรูปบัตรประชาชน รูปถ่ายใบหน้า กรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก และวันหมดอายุของบัตรให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้ติ๊กยืนยัน “ข้าพเจ้ายินยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน” (4) ฟอร์แมตของ Username/mail ที่อนุญาตให้กรอกคือชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ที่ได้สมัครไปก่อนหน้าเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกกรอกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยกำหนดให้มีความยาวระหว่าง 4-20 ตัวอักษร อักษรภาษาอังกฤษใช้ a-z, A-Z ตัวเลข 0-9 ตัว และอักขระพิเศษ (_) เท่านั้น (5) ฟอร์แมตของ Password ที่อนุญาตให้กรอกคือ ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร โดยที่เป็นตัวเลข 0-9 และตัวอักษร a-z, A-Z เท่านั้น (6) กรณีที่เป็นผู้โดยสารต้องทำการจองที่นั่งก่อน ต้องกรอก จำนวนที่นั่งที่ต้องการจอง เลือกจุดขึ้นรถ เลือกจุดลงรถ และรอคนขับยืนยันการจองให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถกดรายงานคนขับได้ และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการรายงานเหตุถูกพิจารณาแล้ว และกระบวนการทดสอบมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ (1) เปิดเว็บไซต์ (2) กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ (3) กดปุ่ม "ไอคอนแจ้งเตือน (รูปกระดิ่ง)" ที่แถบเมนูด้านบน (4) แสดงผลลัพธ์ (5) ปิดเว็บไซต์
User Story | Test Case ID | No. | Test Case Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | TC-001 | 1 | เปิดเว็บไซต์ และล็อคอิน: 1. เปิดเว็บไซต์ https://csse4269.cpkku.com/login และมีการแสดงข้อความ "ไปนำแหน่" | แสดงหน้าเว็ปไซต์ ไปนำแหน่ | สามารถเปิดเว็บไซต์และแสดงผลหน้าเริ่มต้นได้ถูกต้อง | Pass
| TC-002 | 2 | เข้าสู่ระบบสำเร็จ: 1. กดปุ่ม "เข้าสูระบบ" 2. กรอกข้อมูลที่ช่อง ชื่อผู้ใช้ หรือ อีเมล = "preeya.k@gmail.com" 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง รหัสผ่าน = "Preeya20242024" 4. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" | แสดงหน้าเว็ปไซต์ โดยมี Title เป็น "ไปนำแหน่" และแสดงข้อความ "เดินทางร่วมกัน อย่างมั่นใจ ด้วยความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง" | - สามารถกรอกข้อมูลเพื่อทดสอบลงในช่องได้ทุกช่อง - กดปุ่มที่มีคำว่า เข้าสู่ระบบ ได้ และไปยังหน้าถัดไปที่แสดงข้อความที่กำหนดในการทดสอบได้ถูกต้อง | Pass
| TC-003 | 3 | ตรวจสอบการแจ้งเตือนที่ได้รับจากการรายงานการแจ้งเหตุ: 1. กดปุ่ม "ไอคอนแจ้งเตือน (รูปกระดิ่ง)" ที่มีจุดสีแดงแจ้งเตือนสถานะ | ระบบแสดงรายการแจ้งเตือนใหม่พร้อมระบุสถานะล่าสุดของรายงาน แสดงข้อความ "Notification" และแสดงข้อความ "Report ของคุณถูกปฏิเสธ" จากการแจ้งเตือนอันล่าสุด และแสดงข้อความ "รายงานเหตุการณ์ของคุณถูกปฏิเสธโดยผู้ดูแลระบบ" | - ระบบแสดงรายการแจ้งเตือนใหม่พร้อมระบุสถานะล่าสุดของรายงาน - แสดงข้อความที่กำหนดในการทดสอบได้ถูกต้อง | Pass
ระบบแสดง "รหัสวิชา: CP353004 ชื่อรายวิชา: SOFTWARE ENGINEERING
ปีการศึกษา 2568 / 2"
3.แสดง "ไม่พบรายวิชา
ที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา!"

## Test Cases PID-002-005
Test Case Design and Test Results
Project Name : | UAT Test: แอดมินอัพเดตสถานะรายงานเหตุการณ์สำเร็จ กรณีแจ้งปฏิเสธ ใส่เหตุผล |  |  | Project ID : | PID-002-005
Story ID : | US-S2-001 |  |  | Last update : | 2026-03-01
Test Strategy : | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) |  |  | Designer : | Sec4-2
Test Environtment : |  | Hardware Operating System: Windows 10 Pro 64-bit Software Python Version: 3.14.2 robotframework-seleniumlibrary Version: 7.4.1 Google Chrome Version: 144.0.7559.133 (64 บิต)
Test methodology and test process: |  | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบอัตโนมัติ (Automated test) และทำการตรวจสอบการทำงานของส่วนของการแจ้งเตือนสถานะรายงานเหตุการณ์ เพื่ออัปเดตความคืบหน้าให้ผู้ใช้ทราบว่ารายงานของเขาได้รับการแก้ไขอย่างไรในฝ่ายของแอดมิน ในเงื่อนไขกรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อผู้ใช้ อีเมล และ รหัสผ่านให้ครบถ้วน (2) ต้องมีการรายงานมาจากฝั่งของผู้โดยสารหรือคนขับก่อน จึงจะสามารถตรวจสอบรายงานนั้น ๆ ได้ และกระบวนการทดสอบมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ (1) เปิดเว็บไซต์ (2) กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ (3) กดปุ่มโปรไฟล์ของตัวเอง (4) กดปุ่ม "Dashboard" (5) กดปุ่ม "Report Management" (6) กดปุ่ม "ดูรายละเอียด" ของผู้แจ้งที่ต้องการ (7) ตรวจสอบเหตุที่แจ้ง และหลักฐาน (8) กดปุ่มที่ช่อง "เปลี่ยนสถานะ" เลือกสถานะจากรายการเลือก (Dropdown) (9) กดปุ่ม "ยืนยัน" (10) แสดงผลลัพธ์ (11) ปิดเว็ปไซต์
User Story | Test Case ID | No. | Test Case Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | TC-001 | 1 | เปิดเว็บไซต์ และล็อคอิน: 1. เปิดเว็บไซต์ https://csse4269.cpkku.com/login และมีการแสดงข้อความ "ไปนำแหน่" | แสดงหน้าเว็ปไซต์ ไปนำแหน่ | สามารถเปิดเว็บไซต์และแสดงผลหน้าเริ่มต้นได้ถูกต้อง | Pass
| TC-002 | 2 | เข้าสู่ระบบสำเร็จ: 1. กดปุ่ม "เข้าสูระบบ" 2. กรอกข้อมูลที่ช่อง ชื่อผู้ใช้ หรือ อีเมล = "admin@gmail.com" 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง รหัสผ่าน = "123456789" 4. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" | แสดงหน้าเว็ปไซต์ โดยมี Title เป็น "ไปนำแหน่" และแสดงข้อความ "เดินทางร่วมกัน อย่างมั่นใจ ด้วยความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง" | - สามารถกรอกข้อมูลเพื่อทดสอบลงในช่องได้ทุกช่อง - กดปุ่มที่มีคำว่า เข้าสู่ระบบ ได้ และไปยังหน้าถัดไปที่แสดงข้อความที่กำหนดในการทดสอบได้ถูกต้อง | Pass
| TC-003 | 3 | เข้าไปที่หน้า Dashboard: 1. กดที่ปุ่มโปรไฟล์ตัวเอง ที่ชื่อว่า System 2. กดปุ่ม "Dashboard" | ระบบเข้าสู่หน้า dashboard ของแอดมิน | เข้าสู่หน้าแผงควบคุมหลักของแอดมินได้ถูกต้อง | Pass
| TC-004 | 4 | การจัดการ Report: 1. กดปุ่ม "Report Management" 2. กดปุ่ม "ดูรายละเอียด" | เลือกพิจารณารายการแจ้งเหตุของผู้แจ้งและมีสถานะ "รอตรวจสอบ" | - สามารถเข้าสู่หน้า Report Management ได้ - สามารถกดเลือกพิจารณาจากผู้แจ้งและจากสถานะที่รอการพิจารณาอยู่ได้ | Pass | ระบบแสดง "รหัสวิชา: CP353004 ชื่อรายวิชา: SOFTWARE ENGINEERING
| TC-005 | 5 | อัปเดตสถานะ และแสดงผลลัพธ์: 1. กดปุ่มเลือกสถานะเป็น "ปฏิเสธ" จากรายการเลือก (Dropdown) 2. กรอกข้อความลงช่อง "เหตุผลการปฏิเสธ" = "ไม่มีหลักฐานประกอบที่แนบมา ทำให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ" 3. กดปุ่ม "บันทึกและส่งแจ้งเตือน" 4. กดปุ่ม "ยืนยัน" | แสดงหน้าเว็ปไซต์ โดยมี Title เป็น "รายละเอียดการรายงาน" และแสดงข้อความ "เหตุผลการปฏิเสธ" แสดงข้อความ "ไม่มีหลักฐานประกอบที่แนบมา ทำให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ" และแสดงข้อความ "Report นี้ถูกปฏิเสธแล้ว" แสดงข้อความ "สำเร็จ" และ "ปฏิเสธ Report แล้ว และส่งแจ้งเตือนผู้แจ้งเรียบร้อย" | - สามารถเข้าสู่หน้า รายละเอียดการรายงาน ได้ - แสดงข้อความที่กำหนดในการทดสอบได้ถูกต้อง | Pass | ปีการศึกษา 2568 / 2"
3.แสดง "ไม่พบรายวิชา
ที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา!"

## Test Cases PID-002-006
Test Case Design and Test Results
Project Name : | UAT Test: ผู้แจ้งเหตุได้รับรายงานเหตุการณ์ที่แจ้งสำเร็จ กรณีได้รับข้อความปฏิเสธ ใส่เหตุผล |  |  | Project ID : | PID-002-006
Story ID : | US-S2-001 |  |  | Last update : | 2026-03-01
Test Strategy : | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) |  |  | Designer : | Sec4-2
Test Environtment : |  | Hardware Operating System: Windows 10 Pro 64-bit Software Python Version: 3.14.2 robotframework-seleniumlibrary Version: 7.4.1 Google Chrome Version: 144.0.7559.133 (64 บิต)
Test methodology and test process: |  | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบอัตโนมัติ (Automated test) และทำการตรวจสอบการทำงานของส่วนของการแจ้งเตือนสถานะรายงานเหตุการณ์ เพื่ออัปเดตความคืบหน้าให้ผู้ใช้ทราบว่ารายงานของเขาได้รับการแก้ไขอย่างไรในฝ่ายผู้แจ้ง ในเงื่อนไขกรณีดังต่อไปนี้ - กรณีผู้แจ้งฝ่ายคนขับ (1) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อผู้ใช้ อีเมล และ รหัสผ่านให้ครบถ้วน (2) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลือกเพศให้ครบถ้วน (3) ผู้ใช้ต้องแนบรูปบัตรประชาชน รูปถ่ายใบหน้า กรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก และวันหมดอายุของบัตรให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้ติ๊กยืนยัน “ข้าพเจ้ายินยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน” (4) ฟอร์แมตของ Username/mail ที่อนุญาตให้กรอกคือชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ที่ได้สมัครไปก่อนหน้าเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกกรอกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยกำหนดให้มีความยาวระหว่าง 4-20 ตัวอักษร อักษรภาษาอังกฤษใช้ a-z, A-Z ตัวเลข 0-9 ตัว และอักขระพิเศษ (_) เท่านั้น (5) ฟอร์แมตของ Password ที่อนุญาตให้กรอกคือ ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร โดยที่เป็นตัวเลข 0-9 และตัวอักษร a-z, A-Z เท่านั้น (6) กรณีที่เป็นคนขับต้องสร้างเส้นทางก่อน โดยต้องกรอก จุดเริ่มต้น จุดปลายทาง จุดแวะ(ถ้ามี) วันที่เดินทาง เวลาออกเดินทาง จำนวนที่นั่งที่รับได้ ราคาต่อที่นั่ง(บาท) (7) คนขับต้องกรอกข้อมูลรถยนตร์ โดยกดเพิ่มข้อมูลรถยนตร์ กรอกยี่ห้อและรุ่นรถ หมายเลขทะเบียน เลือกชนิดของรถ สีรถ จำนวนที่นั่ง(ไม่รวมคนขับ) สิ่งอำนวยความสะดวก และแนบรูปรถยนตร์ ด้านหน้า ด้านข้าง และภายใน (8) คนขับต้องมีผู้โดยสารก่อน โดยยืนยันการจองของผู้โดยสารแล้วจึงจะสามารถกดรายงานผู้โดยสารได้ และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการรายงานเหตุถูกพิจารณาแล้ว - กรณีผู้แจ้งฝ่ายผู้โดยสาร (1) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อผู้ใช้ อีเมล และ รหัสผ่านให้ครบถ้วน (2) ผู้ใช้ต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลือกเพศให้ครบถ้วน (3) ผู้ใช้ต้องแนบรูปบัตรประชาชน รูปถ่ายใบหน้า กรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก และวันหมดอายุของบัตรให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้ติ๊กยืนยัน “ข้าพเจ้ายินยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน” (4) ฟอร์แมตของ Username/mail ที่อนุญาตให้กรอกคือชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ที่ได้สมัครไปก่อนหน้าเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกกรอกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยกำหนดให้มีความยาวระหว่าง 4-20 ตัวอักษร อักษรภาษาอังกฤษใช้ a-z, A-Z ตัวเลข 0-9 ตัว และอักขระพิเศษ (_) เท่านั้น (5) ฟอร์แมตของ Password ที่อนุญาตให้กรอกคือ ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร โดยที่เป็นตัวเลข 0-9 และตัวอักษร a-z, A-Z เท่านั้น (6) กรณีที่เป็นผู้โดยสารต้องทำการจองที่นั่งก่อน ต้องกรอก จำนวนที่นั่งที่ต้องการจอง เลือกจุดขึ้นรถ เลือกจุดลงรถ และรอคนขับยืนยันการจองให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถกดรายงานคนขับได้ และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการรายงานเหตุถูกพิจารณาแล้ว และกระบวนการทดสอบมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ (1) เปิดเว็บไซต์ (2) กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ (3) กดปุ่ม "ไอคอนแจ้งเตือน (รูปกระดิ่ง)" ที่แถบเมนูด้านบน (4) แสดงผลลัพธ์ (5) ปิดเว็บไซต์
User Story | Test Case ID | No. | Test Case Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | TC-001 | 1 | เปิดเว็บไซต์ และล็อคอิน: 1. เปิดเว็บไซต์ https://csse4269.cpkku.com/login และมีการแสดงข้อความ "ไปนำแหน่" | แสดงหน้าเว็ปไซต์ ไปนำแหน่ | สามารถเปิดเว็บไซต์และแสดงผลหน้าเริ่มต้นได้ถูกต้อง | Pass
| TC-002 | 2 | เข้าสู่ระบบสำเร็จ: 1. กดปุ่ม "เข้าสูระบบ" 2. กรอกข้อมูลที่ช่อง ชื่อผู้ใช้ หรือ อีเมล = "preeya.k@gmail.com" 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง รหัสผ่าน = "Preeya20242024" 4. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" | แสดงหน้าเว็ปไซต์ โดยมี Title เป็น "ไปนำแหน่" และแสดงข้อความ "เดินทางร่วมกัน อย่างมั่นใจ ด้วยความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง" | - สามารถกรอกข้อมูลเพื่อทดสอบลงในช่องได้ทุกช่อง - กดปุ่มที่มีคำว่า เข้าสู่ระบบ ได้ และไปยังหน้าถัดไปที่แสดงข้อความที่กำหนดในการทดสอบได้ถูกต้อง | Pass
| TC-003 | 3 | ตรวจสอบการแจ้งเตือนที่ได้รับจากการรายงานการแจ้งเหตุ: 1. กดปุ่ม "ไอคอนแจ้งเตือน (รูปกระดิ่ง)" ที่มีจุดสีแดงแจ้งเตือนสถานะ | ระบบแสดงรายการแจ้งเตือนใหม่พร้อมระบุสถานะล่าสุดของรายงาน แสดงข้อความ "Notification" และแสดงข้อความ "Report ของคุณถูกปฏิเสธ" จากการแจ้งเตือนอันล่าสุด และแสดงข้อความ "รายงานปัญหาคนขับของคุณถูกปฏิเสธโดยผู้ดูแลระบบ เหตุผล: ไม่มีหลักฐานประกอบที่แนบมา ทำให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ" | - ระบบแสดงรายการแจ้งเตือนใหม่พร้อมระบุสถานะล่าสุดของรายงาน - แสดงข้อความที่กำหนดในการทดสอบได้ถูกต้อง | Pass
ระบบแสดง "รหัสวิชา: CP353004 ชื่อรายวิชา: SOFTWARE ENGINEERING
ปีการศึกษา 2568 / 2"
3.แสดง "ไม่พบรายวิชา
ที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา!"