## A-DAPT Blueprint
ภาพที่ 1 A-DAPT Blueprint (PBI 6)
ลิงค์ภาพที่1: A-DAPT Blueprint 6

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint (1 สัปดาห์ / 2 ชม. ต่อวัน)
นางสาวสุชญา พานสมภพ | 653380216-9 | 10
นางสาวกิตติญา ภาผล | 663380376-8 | 14
นายวัฒนพงศ์ วิชาโคตร | 663380400-7 | 14
นายกันตวิชญ์ สุริ | 663380586-7 | 12
นางสาวพัชริดา เฟื่องอารมย์ | 663380608-3 | 10
นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 663380619-8 | 12
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 72

## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | volunteer | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no.
US-S2-001 | TS-S2-001 | Show update report status for passenger (Frontend) | แก้ไขการแสดงสถานะการรายงานฝั่ง Passenger | นายกันตวิชญ์ สุริ | 2 | 2
US-S2-001 | TS-S2-002 | Show update report status for driver (Frontend) | แก้ไขการแสดงสถานะการรายงานฝั่ง Driver | นายกันตวิชญ์ สุริ | 2 | 2
US-S2-001 | TS-S2-003 | Frontend Design | ออกแบบหน้าเว็บส่วนของ Report | นายกันตวิชญ์ สุริ | 3 | 2
US-S2-001 | TS-S2-004 | Database Setup and update | จัดเตรียมและอัพเดทข้อมูลใน Database | นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 2 | 2
US-S2-001 | TS-S2-005 | Test Design | ออกแบบการเทสระบบสำหรับการทดสอบโดยการใช้ Robotframework | นางสาวพัชริดา เฟื่องอารมย์ | 5 | 2
US-S2-001 | TS-S2-006 | Data for test | data ที่ใช้สำหรับเทส | นางสาวพัชริดา เฟื่องอารมย์, นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ, นายวัฒนพงศ์ วิชาโคตร | 3 | 2
US-S2-001 | TS-S2-007 | Frontend | การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ | นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 3 | 2
US-S2-001 | TS-S2-008 | Backend | การพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 3 | 2
US-S2-001 | TS-S2-009 | Testing | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) การทดสอบโดยการใช้ Robotframework | นางสาวกิตติญา ภาผล, นายกันตวิชญ์ สุริ | 5 | 2
US-S2-001 | TS-S2-010 | API Test | ผู้ทดสอบทำการทดสอบ API ทดสอบโดยการใช้ Postman | นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 2 | 2
US-S2-001 | TS-S2-011 | Document(User Manual) | การทำเอกสาร/คู่มือ | นายวัฒนพงศ์ วิชาโคตร | 3 | 2
US-S2-001 | TS-S2-012 | Merge code, Run code and Deployment | การเผยแพร่ระบบ | นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 4 | 2
US-S2-001 | TS-S2-013 | Test Data Preparation | รวบรวมรายชื่อสมมติของผู้โดยสาร เลขทะเบียน ที่ต้องใช้ในระบบ | นางสาวสุชญา พานสมภพ | 2 | 2
รวม |  |  |  |  | 39

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Details in Task | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | Actual Time
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Team velocity = | 14 | [8 empty] | Burrn down charts:
6 | As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | Show update report status for passenger (Frontend) | แก้ไขการแสดงสถานะการรายงานฝั่ง Passenger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | Show update report status for driver (Frontend) | แก้ไขการแสดงสถานะการรายงานฝั่ง Driver | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | Frontend Design | ออกแบบหน้าเว็บส่วนของ Report | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |  | DAYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Database Setup and update | จัดเตรียมและอัพเดทข้อมูลใน Database | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | HOURS | 28 | 28 | 23 | 23 | 20 | 20 | 0
|  | Test Design | ออกแบบการเทสระบบสำหรับการทดสอบโดยการใช้ Robotframework | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7
|  | Data test | data ที่ใช้สำหรับเทส | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Frontend | การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
|  | Backend | การพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
|  | Testing | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) การทดสอบโดยการใช้ Robotframework | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5
|  | API Test | ผู้ทดสอบทำการทดสอบ API | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | Document(User Manual) | การทำเอกสาร/คู่มือ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5
|  | Merge code, Run code and Deployment | การเผยแพร่ระบบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Test Data Preparation | รวบรวมรายชื่อสมมติของผู้โดยสาร เลขทะเบียน ที่ต้องใช้ในระบบ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| รวม |  |  | 39 | [7 empty] | 43

## AI
ชื่อ | AI | เรื่องที่นำมาใช้
พัชริดา เฟื่องอารมย์ | Gemini | วิธีเขียนสำหรับxpathใน Robot Framework กรณีที่เป็นแท็ก <select> สำหรับเลือกสถานะแบบนี้ ในการเขียนขั้นตอนการทดสอบ (Steps) และ Test Script (Robot Framework), การเขียนขั้นตอนที่มีปุ่มเป็น "รูปภาพ" หรือ "ไอคอน" ลงในช่อง Steps & Inputs ของตาราง Test Script
เอกวิชญ์ พิลาวรรณ
กันตวิชญ์ สุริ
กัิตติญา ภาผล | GPT
วัฒนพงศื วิชาโคตร | GPT | จัดรูปแบบไฟล์ .md ใหม่ให้เรียบร้อย อ่านง่ายขึ้นโดยไม่เปลี่ยนคำเดิม
สุชญา พานสมภพ

## PBL
No. | Product Backlog Items | Values | Initial Size Estimate | New Estimate at Sprint
|  | Sprint#1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ทำแล้ว =
| Administrator | [7 empty] | กำลังทำ =
1 | As an admin, I want a log that complies to the related law. | 20000
2 | As an admin, I want a log to support performance monitoring and to handle unforeseen issues. | 20000
3 | As an admin, I want to create a blacklist of both the drivers and the passengers based on their actions so that I can prevent them to re-apply by using a different account. | 20000
4 | As an admin, I want an automated user verification so that I can have more time to handle exceptional cases and other issues. | 40000
5 | As an admin, I want to explore a chat log of certain drivers and passengers to support investigation, as needed. | 20000
6 | As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | 20000
Driver
7 | As a driver, I want to add additional charges when a passenger want to bring more items with them or have a certain request. | 20000
8 | As a driver, I want to have emergency assistance so that I can call for help in unforeseen situations. | 20000
9 | As a driver, I want suggested routes based on the pickup points and drop-off locations as indicated by all of the passengers. | 40000
10 | As a driver, I want to send a message to a passenger without revealing too much personal information so that I can communicate with them in a saver manner. | 30000
11 | As a driver, I want to report incidents to the admin and get the update on the filed case. | 10000
Passenger
12 | As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver. | 20000
13 | As a passenger, I want to report the driver behavior to the admin and get the update on the filed case. | 10000
14 | As a passenger, I want people in my emergency contact to check on my location from time to time so that they know I am whereabout. | 20000
15 | As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. | 20000
All users
16 | As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be apart of this community. | 20000
17 | As a user, I want to request for certain information that is related to the services that I had from the drivers and the system. | 20000
Bonus | As a user, I want to an evidence to confirm that the payment is successful. | 20000
| Total | 390000

## Test Data
ลำดับ | รายชื่อผู้โดยสาร (Passenger Name) | เบอร์โทรศัพท์ | ทะเบียนรถ | ประเภทรถ | สถานะที่ใช้ทดสอบ (Test Case) | mail | Password
1 | นายสมชาย สายลุย | 081-234-5678 | กข-1234 กทม. | รถยนต์ส่วนบุคคล | กำลังเดินทาง (In Progress)
2 | นางสาวใจดี มีสุข | 092-888-9999 | 1กข-5678 เชียงใหม่ | รถตู้ | ถึงที่หมายแล้ว (Completed)
3 | นายมารวย ช่วยชาติ | 063-111-2222 | ทข-999 นนทบุรี | แท็กซี่ | รอยืนยัน (Pending)
4 | นางสาวสมหญิง จริงใจ | 085-555-4444 | ฆฆ-4444 กทม. | รถยนต์ส่วนบุคคล | ยกเลิกการเดินทาง (Cancelled)
5 | Mr. John Doe | 089-000-0000 | 7กย-1111 กทม. | SUV | ทดสอบชื่อภาษาอังกฤษ
6 | นายอัครเดชวรโชติเดชานนท์ มหัทธนโภคิน | 02-123-4567 | รร-8888 สุพรรณบุรี | รถยนต์ส่วนบุคคล | ชื่อยาว/เบอร์บ้าน
7 | Ms. Sarah Connor | (+66819998888) | 9กข-9999 กทม. | รถยนต์ส่วนบุคคล | ชื่ออังกฤษ / เบอร์มี +66
8 | เด็กชายเก่ง กล้าหาญ | 091-112-2333 | กก-1 กทม. | รถยนต์ส่วนบุคคล | ชื่อเด็ก/ทะเบียนเลขเดียว
9 | นายสมมติ นามสมมติ | 088-777-6655 | ขข-0000 ยะลา | รถตู้ | ทะเบียนเลขศูนย์ล้วน
10 | นางสาวสวยใส ใจสะอาด | 061-222-3344 | 5กข-1234 ภูเก็ต | รถยนต์ส่วนบุคคล | สถานะปกติ
ลำดับ | รายชื่อแอดมิน (Admin) | mail | Password
1 | System Administrator | admin@gmail.com | 123456789
ลำดับ | รายชื่อคนขับ (Driver Name) | เบอร์โทรศัพท์ | หมายเลขบัตรประชาชน | วันหมดอายุบัตร | ทะเบียนรถ | ประเภทรถ | สถานะที่ใช้ทดสอบ (Test Case) | mail | Password
1 | ปรียา เกิดดี | 0812223344 | 1200100456789 | 2028-05-15 | Toyota Yaris Ativ 2021 มข4003 | รถยนต์ส่วนบุคคล |  | preeya.k@gmail.com | Preeya20242024
ลำดับ | รายชื่อผู้โดยสาร (Passenger Name) | เบอร์โทรศัพท์ | หมายเลขบัตรประชาชน | วันหมดอายุบัตร | ทะเบียนรถ | ประเภทรถ | สถานะที่ใช้ทดสอบ (Test Case) | mail | Password
1 | สมชัด ดำดี | 1234567890 | 1234567891234 |  |  |  |  | somchard@email.com | somchard123456789