## A-DAPT Blueprint
ภาพที่ 1 A-DAPT Blueprint (PBI 11) | ภาพที่ 2 A-DAPT Blueprint (PBI 13)
ลิงค์ภาพที่1: https://miro.com/welcomeonboard/UWI3RlI1aTFsMzZaRFlXY0hJM3hKNFgxQWs4REF0Qk1JOTlmN3lQVkZocmNuUjRFblpEM0NucnEzNk9CTlV6TmFWMmg4MDBqY0JtMVhJVXI4WFNvU25VdVNwTGhJQVo5VE5Sa3VFL2pvT3dLZmVmR0s3cWhYS2RlOXlYcGY5K3NQdGo1ZEV3bUdPQWRZUHQzSGl6V2NBPT0hdjE=?share_link_id=70770762545 | ลิงค์ภาพที่2 : https://miro.com/welcomeonboard/UWI3RlI1aTFsMzZaRFlXY0hJM3hKNFgxQWs4REF0Qk1JOTlmN3lQVkZocmNuUjRFblpEM0NucnEzNk9CTlV6TmFWMmg4MDBqY0JtMVhJVXI4WFNvU25VdVNwTGhJQVo5VE5Sa3VFL2pvT3dLZmVmR0s3cWhYS2RlOXlYcGY5K3NQdGo1ZEV3bUdPQWRZUHQzSGl6V2NBPT0hdjE=?share_link_id=70770762545

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint (1 สัปดาห์ / 2 ชม. ต่อวัน)
นางสาวสุชญา พานสมภพ | 653380216-9 | 10
นางสาวกิตติญา ภาผล | 663380376-8 | 14
นายวัฒนพงศ์ วิชาโคตร | 663380400-7 | 14
นายกันตวิชญ์ สุริ | 663380586-7 | 12
นางสาวพัชริดา เฟื่องอารมย์ | 663380608-3 | 10
นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 663380619-8 | 12
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 72

## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no. | volunteer
US-S1-001 | TS-S1-001 | Frontend Design | ออกแบบหน้าเว็บส่วนของ Report | 2 | 1 | กันตวิชญ์ สุริ
US-S1-001 | TS-S1-002 | Database Setup and update | จัดเตรียมและอัพเดทข้อมูลใน Database | 3 | 1 | เอกวิชญ์ พิลาวรรณ
US-S1-001 | TS-S1-003 | Test Design | ออกแบบการเทสระบบสำหรับการทดสอบโดยการใช้ Robotframework | 4 | 1 | พัชริดา เฟื่องอารมย์
US-S1-001 | TS-S1-004 | Frontend | การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ | 15 | 1 | เอกวิชญ์ พิลาวรรณ
US-S1-001 | TS-S1-005 | Backend | การพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 20 | 1 | เอกวิชญ์ พิลาวรรณ
US-S1-001 | TS-S1-006 | Testing | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) การทดสอบโดยการใช้ Robotframework | 8 | 1 | กิตติญา ภาผล
US-S1-001 | TS-S1-007 | API Test | ผู้ทดสอบทำการทดสอบ API ทดสอบโดยการใช้ Postman | 2 | 1 | เอกวิชญ์ พิลาวรรณ
US-S1-001 | TS-S1-008 | Document(User Manual) | การทำเอกสาร/คู่มือ | 7 | 1 | สุชญา พานสมภพ,วัฒนพงศ์ วิชาโคตร
US-S1-001 | TS-S1-009 | Merge code, Run code and Deployment | การเผยแพร่ระบบ | 4 | 1 | ทุกคน
US-S1-002 | TS-S1-009 | Frontend Design | ออกแบบหน้าเว็บส่วนของ Report | 2 | 1 | กันตวิชญ์ สุริ
US-S1-002 | TS-S1-010 | Database Setup and update | จัดเตรียมและอัพเดทข้อมูลใน Database | 3 | 1 | เอกวิชญ์ พิลาวรรณ
US-S1-002 | TS-S1-011 | Test Design | ออกแบบการเทสระบบสำหรับการทดสอบโดยการใช้ Robotframework | 4 | 1 | พัชริดา เฟื่องอารมย์
US-S1-002 | TS-S1-012 | Frontend | การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ | 15 | 1 | เอกวิชญ์ พิลาวรรณ
US-S1-002 | TS-S1-013 | Backend | การพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 20 | 1 | เอกวิชญ์ พิลาวรรณ
US-S1-002 | TS-S1-014 | API Test | ผู้ทดสอบทำการทดสอบ API ทดสอบโดยการใช้ Postman | 2 | 1 | เอกวิชญ์ พิลาวรรณ
US-S1-002 | TS-S1-015 | Testing | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) การทดสอบโดยการใช้ Robotframework | 8 | 1 | กันตวิชญ์ สุริ
US-S1-002 | TS-S1-016 | Document(User Manual) | การทำเอกสาร/คู่มือ | 7 | 1 | สุชญา พานสมภพ,วัฒนพงศ์ วิชาโคตร
US-S1-002 | TS-S1-017 | Merge code, Run code and Deployment | การเผยแพร่ระบบ | 4 | 1 | ทุกคน
รวม |  |  |  | 130