## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | volunteer | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no.
US-S2-001 | TS-S2-001 | Show update report status for passenger (Frontend) | แก้ไขการแสดงสถานะการรายงานฝั่ง Passenger | นายกันตวิชญ์ สุริ | 2 | 2
US-S2-001 | TS-S2-002 | Show update report status for driver (Frontend) | แก้ไขการแสดงสถานะการรายงานฝั่ง Driver | นายกันตวิชญ์ สุริ | 2 | 2
US-S2-001 | TS-S2-003 | Frontend Design | ออกแบบหน้าเว็บส่วนของ Report | นายกันตวิชญ์ สุริ | 3 | 2
US-S2-001 | TS-S2-004 | Database Setup and update | จัดเตรียมและอัพเดทข้อมูลใน Database | นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 2 | 2
US-S2-001 | TS-S2-005 | Test Design | ออกแบบการเทสระบบสำหรับการทดสอบโดยการใช้ Robotframework | นางสาวพัชริดา เฟื่องอารมย์ | 5 | 2
US-S2-001 | TS-S2-006 | Data for test | data ที่ใช้สำหรับเทส | นางสาวพัชริดา เฟื่องอารมย์, นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ, นายวัฒนพงศ์ วิชาโคตร | 3 | 2
US-S2-001 | TS-S2-007 | Frontend | การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ | นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 3 | 2
US-S2-001 | TS-S2-008 | Backend | การพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 3 | 2
US-S2-001 | TS-S2-009 | Testing | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) การทดสอบโดยการใช้ Robotframework | นางสาวกิตติญา ภาผล, นายกันตวิชญ์ สุริ | 5 | 2
US-S2-001 | TS-S2-010 | API Test | ผู้ทดสอบทำการทดสอบ API ทดสอบโดยการใช้ Postman | นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 2 | 2
US-S2-001 | TS-S2-011 | Document(User Manual) | การทำเอกสาร/คู่มือ | นายวัฒนพงศ์ วิชาโคตร | 3 | 2
US-S2-001 | TS-S2-012 | Merge code, Run code and Deployment | การเผยแพร่ระบบ | นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 4 | 2
รวม |  |  |  |  | 37

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint (1 สัปดาห์ / 2 ชม. ต่อวัน)
นางสาวสุชญา พานสมภพ | 653380216-9 | 10
นางสาวกิตติญา ภาผล | 663380376-8 | 14
นายวัฒนพงศ์ วิชาโคตร | 663380400-7 | 14
นายกันตวิชญ์ สุริ | 663380586-7 | 12
นางสาวพัชริดา เฟื่องอารมย์ | 663380608-3 | 10
นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 663380619-8 | 12
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 72

## AI
ชื่อ | AI | เรื่องที่นำมาใช้
พัชริดา เฟื่องอารมย์ | Gemini | วิธีเขียนสำหรับxpathใน Robot Framework กรณีที่เป็นแท็ก <select> สำหรับเลือกสถานะแบบนี้ ในการเขียนขั้นตอนการทดสอบ (Steps) และ Test Script (Robot Framework), การเขียนขั้นตอนที่มีปุ่มเป็น "รูปภาพ" หรือ "ไอคอน" ลงในช่อง Steps & Inputs ของตาราง Test Script
เอกวิชญ์ พิลาวรรณ | Claude | ช่วยคิดวิเคราะห์ในการออกแบบฐานข้อมูล, Code Review
กันตวิชญ์ สุริ | Claude | ช่วยแก้FrontEndให้ดูดีกว่าเดิมกับเขียน robot test
กิตติญา ภาผล | GPT | ช่วยคิดคำสั่งสำหรับ robot test
วัฒนพงศื วิชาโคตร | GPT | จัดรูปแบบไฟล์ .md ใหม่ให้เรียบร้อย อ่านง่ายขึ้นโดยไม่เปลี่ยนคำเดิม
สุชญา พานสมภพ