## Sprint Backlog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Details in Task | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | Actual Time
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Team velocity = | 13.5 | [8 empty] | Burrn down charts:
14 | As a passenger, I want people in my emergency contact to check on my location from time to time so that they know I am whereabout. | Frontend Design | ออกแบบหน้าเว็บส่วนของ ติดต่อ Emergency Contact | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Database Setup and update | จัดเตรียมและอัพเดทข้อมูลใน Database | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Test Design | ออกแบบการเทสระบบสำหรับการทดสอบโดยการใช้ Robotframework | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 27 |  | DAYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Frontend | การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | HOURS | 27 | 25 | 25 | 25 | 22 | 10 | 0
|  | Backend | การพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8
|  | Testing | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) การทดสอบโดยการใช้ Robotframework | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10
|  | API Test | ผู้ทดสอบทำการทดสอบ API ทดสอบโดยการใช้ Postman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4
|  | Document(User Manual) | การทำเอกสาร/คู่มือ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5
|  | Merge code, Run code and Deployment | การเผยแพร่ระบบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5
| รวม |  |  | 30 | [7 empty] | 58

## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | volunteer | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no.
US-S2-001 | TS-S3-001 | Frontend Design | ออกแบบหน้าเว็บส่วนของ หน้าติดต่อ Emergency Contact | นางสาวพัชริดา เฟื่องอารมย์, นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ, นายวัฒนพงศ์ วิชาโคตร, นางสาวกิตติญา ภาผล | 3 | 3
US-S2-001 | TS-S3-002 | Database Setup and update | จัดเตรียมและอัพเดทข้อมูลใน Database | นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 2 | 3
US-S2-001 | TS-S3-003 | Test Design | ออกแบบการเทสระบบสำหรับการทดสอบโดยการใช้ Robotframework | นางสาวพัชริดา เฟื่องอารมย์ | 5 | 3
US-S2-001 | TS-S3-004 | Data for test | data ที่ใช้สำหรับเทส | นางสาวพัชริดา เฟื่องอารมย์, นางสาวกิตติญา ภาผล, นายกันตวิชญ์ สุริ, นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ, นายวัฒนพงศ์ วิชาโคตร | 3 | 3
US-S2-001 | TS-S3-005 | Frontend | การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ | นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 3 | 3
US-S2-001 | TS-S3-006 | Backend | การพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 3 | 3
US-S2-001 | TS-S3-007 | Testing | ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT) ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) การทดสอบโดยการใช้ Robotframework | นางสาวกิตติญา ภาผล, นายกันตวิชญ์ สุริ, นายวัฒนพงศ์ วิชาโคตร, พัชริดา เฟื่องอารมย์ | 5 | 3
US-S2-001 | TS-S3-008 | API Test | ทดสอบ API โดยใช้ Jest และ Supertest ตรวจสอบ response, status code และ error handling | นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 2 | 3
US-S2-001 | TS-S3-009 | Document(User Manual) | การทำเอกสาร/คู่มือ | นางสาวสุชญา พานสมภพ | 3 | 3
US-S2-001 | TS-S3-010 | Merge code, Run code and Deployment | การเผยแพร่ระบบ | นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 4 | 3
รวม |  |  |  |  | 33

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint (1 สัปดาห์ / 2 ชม. ต่อวัน)
นางสาวสุชญา พานสมภพ | 653380216-9 | 7
นางสาวกิตติญา ภาผล | 663380376-8 | 7
นายวัฒนพงศ์ วิชาโคตร | 663380400-7 | 10
นายกันตวิชญ์ สุริ | 663380586-7 | 10
นางสาวพัชริดา เฟื่องอารมย์ | 663380608-3 | 5
นายเอกวิชญ์ พิลาวรรณ | 663380619-8 | 8
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 47

## PBL
No. | Product Backlog Items | Values | Initial Size Estimate | New Estimate at Sprint
|  | Sprint#1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ทำแล้ว =
| Administrator | [7 empty] | กำลังทำ =
1 | As an admin, I want a log that complies to the related law. | 20000
2 | As an admin, I want a log to support performance monitoring and to handle unforeseen issues. | 20000
3 | As an admin, I want to create a blacklist of both the drivers and the passengers based on their actions so that I can prevent them to re-apply by using a different account. | 20000
4 | As an admin, I want an automated user verification so that I can have more time to handle exceptional cases and other issues. | 40000
5 | As an admin, I want to explore a chat log of certain drivers and passengers to support investigation, as needed. | 20000
6 | As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | 20000
Driver
7 | As a driver, I want to add additional charges when a passenger want to bring more items with them or have a certain request. | 20000
8 | As a driver, I want to have emergency assistance so that I can call for help in unforeseen situations. | 20000
9 | As a driver, I want suggested routes based on the pickup points and drop-off locations as indicated by all of the passengers. | 40000
10 | As a driver, I want to send a message to a passenger without revealing too much personal information so that I can communicate with them in a saver manner. | 30000
11 | As a driver, I want to report incidents to the admin and get the update on the filed case. | 10000
Passenger
12 | As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver. | 20000
13 | As a passenger, I want to report the driver behavior to the admin and get the update on the filed case. | 10000
14 | As a passenger, I want people in my emergency contact to check on my location from time to time so that they know I am whereabout. | 20000
15 | As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. | 20000
All users
16 | As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be apart of this community. | 20000
17 | As a user, I want to request for certain information that is related to the services that I had from the drivers and the system. | 20000
Bonus | As a user, I want to an evidence to confirm that the payment is successful. | 20000
| Total | 390000